проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Конференції учасників АсМАП України  від 21 травня 2015 року

Заходи

на 2015-2016 роки з вирішення  проблемних  питань у сфері міжнародних автомобільних перевезень

| № п/п | Зміст заходу |  | Відповідальні виконавці |  | Термін виконання | Хід виконання Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Забезпечення виконання вже прийнятих нормативно-правових актів |  |  |  |  |  |  |
|  | Проводити постійний моніторинг реалізації положень Митного Кодексу України та надавати свої пропозиції щодо його вдосконалення. |  | Кучинський Ю.Ф. Нікітіна З.В. Німченко В.М. Чалий С.І. Члени Ради |  | 2015-2016р.р. |  |  |
|  | Продовжити роботу разом з Мінінфраструктури та МЗС по виконанню Урядами Польщі та Туреччини положень двосторонніх Угод про автомобільний транспорт в частині ввезення (без обмежень) палива в стандартних баках, встановлених на АТЗ згідно інструкції заводу – виробника. |  | Костюченко Л.М. Главацький П.В. Мальчевська В.М. Гриненко В.І. |  | 2015 рік |  |  |
|  | Проводити постійний моніторинг виконання Угод між Україною та ЄС про спрощення візового режиму. Домагатися разом з МЗС повного їх виконання, зокрема, в частині видачі багаторічних віз водіям МАП. |  | Главацький П.В. Медведєва О.К. Кульєв О.М. |  | постійно |  |  |
|  | Продовжити роботу для впровадження міжнародного сертифікату зважування згідно додатку 8 до Міжнародної Конвенції про узгодження проведення контролю вантажів на кордонах від 21 жовтня 1982 року та взаємного визнання таких сертифікатів, зокрема Польщею та Угорщиною. |  | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Шумський В.М. Благодір О. М. Чорней М. М. |  | 2015 рік |  |  |
|  | Продовжувати роботу з компетентними органами щодо вирішення питань своєчасного повернення ПДВ перевізниками відповідно до чинного законодавства. |  | Костюченко Л. М. Гужевська Т. К. Огій В. С. |  | Постійно |  |  |
| ІI. | Удосконалення нормативно – правової бази та створення економічних умов для підвищення конкуренто - спроможності українських перевізників, зменшення фінансового навантаження |  |  |  |  |  |  |
|  | Продовжити участь в опрацюванні змін до Закону України «Про автомобільний транспорт». Передбачити нормативне регулювання, зокрема допуску до міжнародних автомобільних перевезень та транспортно-експедиторської діяльності, в тому числі вимоги до фінансового стану експедиторів та підвищення їх відповідальності перед перевізниками. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Гриненко В.І. |  | 2015 рік |  |  |  |
|  | Взяти участь у розробці ліцензійних умов отримання ліцензії на виконання міжнародних перевезень пасажирів та вантажів. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Гриненко В.І. |  | ІІ кв. 2015 рік |  |  |  |
|  | Добиватися завершення впровадження прозорого механізму обліку використання дозволів українськими перевізниками та отримання уповноваженим органом Мінінфраструктури від митних органів інформації стосовно перетину державного кордону України вітчизняними та іноземними перевізниками. | Главацький П.В. Лановенко О.П. Святокум В.Г. |  | 2015 рік |  |  |  |
|  | Продовжити роботу з метою встановлення нульової ставки ввізного мита на сідельні тягачі, що були у використанні та відповідають стандартам Євро-5 і вище. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Гриненко В.І. |  | 2015 рік |  |  |  |
|  | Ініціювати підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» (щодо ставок ввізного мита на автобуси) в частині зменшення ставки ввізного мита на автобуси великої місткості, які не виробляються в Україні і що були у використанні. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Благодір О.М. |  | ІІІ квартал, 2015 рік |  |  |  |
|  | Забезпечити постійний моніторинг проектів нормативно-правових актів, які можуть негативно вплинути на економічний стан перевізників. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Нікітіна З.В. Гриненко В.І. |  | 2015 – 2016 рік |  |  |  |
|  | Лобіювати вирішення питання про скасування Постанови НБУ щодо обов`язкового продажу валюти, яку заробляють перевізники, в тому числі для обслуговування експлуатаційних потреб на іноземній території (паливо, дороги, лізинги). | Костюченко Л.М. Гужевська Т.К. Гриненко В. І. |  | 2015 рік |  |  |  |
|  | Забезпечити супроводження у ВРУ проекту Закону України №1904 від 02.02.2015 р «Про внесення змін до статті 316 Митного кодексу України» (щодо застосування Конвенції МДП, 1975 р. до підакцизних товарів). | Кучинський Ю.Ф. Німченко В.М. |  | 2015 рік |  |  |  |
|  | Домагатися доповнення «Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні» , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 879 новим розділом - «Ваговий контроль вантажних автомобілів та контейнерів». | Кучинський Ю.Ф. Німченко В.М. Благодір О.М. |  | 2015 рік |  |  |  |
|  | Сприяти підвищенню професійного рівня водіїв-міжнародників, менеджерів та керівників транспортних підприємств. Домагатися прийняття нормативно-правових актів щодо єдиних правил організації системи підготовки та підвищення професійного рівня водіїв-міжнародників, менеджерів та керівників транспортних підприємств з урахуванням положень законодавства ЄС. | Главацький П.В. Кокот С.О. Ядуха В.Й. Шумський В.М. |  | Постійно ІІ-ІІІ кв. 2015 р. |  |  |  |
|  | Прискорити прийняття нової редакції Порядку організації регулярних, нерегулярних та маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністра транспорту України від 09.02.2004 № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22.06.2004 за № 759/9358. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. |  | 2015 рік, ІІ квартал |  |  |  |
|  | Прискорити внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» в частині скасування автостанційного збору та нормативного врегулювання питань, що стосуються використання квитків на проїзд, у тому числі електронних, при виконанні міжнародних перевезень. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. |  | 2015 рік, ІІ квартал |  |  |  |
|  | Прискорити внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.09.2010 № 700 «Про затвердження порядку регулювання діяльності автостанцій». | Главацький П.В. Мальчевська В.М. |  | 2015 рік, ІІ квартал |  |  |  |
|  | Прийняти участь у супроводженні впровадження в Україні Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)”. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. |  | 2015 рік |  |  |  |
|  | Продовжити роботу по опрацюванню проекту конвенції «ОМНІБУС» з метою захисту перевізників, які виконують регулярні пасажирські перевезення. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. |  | 2015-2016 р.р. |  |  |  |
|  | Враховуючи приєднання Китайської Народної Республіки до Конвенції МДП, ініціювати підписання двосторонньої Угоди про міжнародне автомобільне сполучення між Україною та Китайською Народною Республікою. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. |  | 2015 рік |  |  |  |

| III | Удосконалення дозвільної системи та умов перевезень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спільно з Мінінфраструктури проводити постійну роботу з компетентними органами та Асоціаціями іноземних держав для забезпечення дозволами на здійснення перевезень по території іноземних держав. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Тімченко Ю.В. | постійно |  |
|  | Ініціювати вирішення питання запровадження «прикордонних дозволів» на міжнародні перевезення вантажних між Україною та Румунією. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Чорней М.М. | 2015 рік |  |
|  | Брати участь в опрацюванні питань запровадження бездозвільної системи міжнародних автомобільних перевезень у першу чергу з Німеччиною, Казахстаном, Італією. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Тімченко Ю.В. | постійно |  |
|  | Брати участь у підготовці змін до двосторонніх Угод між Кабінетом Міністрів України та Урядами Польщі, Фінляндії, Туреччини, Румунії, Латвії, Вірменії, Білорусі та інших країн з питань міжнародних автомобільних перевезень в частині їх лібералізації. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. |  |  |
|  | Внести зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку та Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів ЄКМТ, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 31.08.2004 за № 1075/9674(1076/9675) з врахуванням пропозицій та доповнень, наданих АсМАП. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Тімченко Ю.В. Члени Ради | 2015 рік, ІІ квартал |  |

|  | Домагатися приведення національних Правил дорожнього руху в частині допустимих вагових параметрів транспортних засобів, зокрема в частині осьових навантажень, до норм Директиви Європейського Союзу 96/53/ЄС від 25 липня 1996 року. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. | 2016 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ініціювати внесення змін до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, передбачивши, що водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, підлягають періодичному медичному огляду один раз на 5 років, а водії віком від 60 років – один раз на два роки. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Гриненко В.І. | 2015 рік |  |
|  | Ініціювати внесення змін до Законів України «Про автомобільний транспорт» (статей 30, 34), «Про дорожній рух» (статті 45) та Кодексу України «Про адміністративні правопорушення (ст. 128) в частині відміни передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв при виконанні перевезень. | Главацький П.В. Мальчевська В.М. Гриненко В.І. | 2015 рік |  |
|  | Відслідковувати та наполягати на виконанні заходів будівництва та облаштування паркувальних майданчиків для стоянки транспортних засобів на автодорогах України. | Костюченко Л. М. Лановенко О.П. | Постійно |  |
|  | Забезпечувати постійне оновлення інформації в базі МСАТ TRANSPark | Лановенко О.П. Зіневич Є.В.(за згодою) Члени Ради | постійно |  |
|  | Ініціювати розробку Програми створення автоматизованої системи пунктів вагового контролю на автодорогах державного значення на умовах державно-приватного партнерства. | Главацький П.В. Лановенко О.П. Гриненко В.І. | 2015 рік |  |
| IV | Надання послуг перевізникам |  |  |  |
|  | Продовжити співпрацю з Державною фіскальною службою , щодо реалізації на митній території України нових продуктів МСАТ (іCarnet, TIR+). | Кучинський Ю.Ф. Німченко В.М. | 2015 рік |  |

|  | Систематично оновлювати інформацію на сайті про недобросовісних вантажовідправників, експедиторів, водіїв. Сприяти врегулюванню відносини між учасниками АсМАП при виникненні взаємних заборгованостей. | Главацький П.В. Нікітіна З.В. Бідах В.П. | постійно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити постійну підготовку та розміщення на сайті інформації з основних питань діяльності учасників Асоціації. | Радники президента, Директори департаментів у межах компетенції | постійно |  |
|  | Продовжити реалізацію заходів і проектів по здешевленню палива для перевізників та контролю за його якістю. Вимагати вжиття дієвих заходів з боку органів влади стосовно посилення відповідальності юридичних та фізичних осіб за виготовлення та реалізацію нафтопродуктів, які не відповідають вимогам технічних регламентів та за їх нелегальне виробництво. | Костюченко Л. М. Гужевська Т.К. Нікітіна З.В. Гриненко В. І Кривошеєв Ю.Б. | постійно |  |
|  | Забезпечити ефективну експлуатацію стоянки TIR-PARKING у м. Бориспіль, вул. Тельмана, 49, та надання послуг учасникам Асоціації на пільгових умовах. | Костюченко Л.М. Гужевська Т.К. Зіневич Е.В. .(за згодою) Гриненко В.І. | 2014-2015р.р. |  |
|  | Надавати консультаційну допомогу перевізникам з питань транспортного, митного, податкового законодавства та ведення бухгалтерського обліку. | Радники президента, Директори департаментів у межах компетенції | постійно |  |